Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – Adolygiad 2023-2025 Cyngor Sir Caerfyrddin Rhagfyr 2025

Cynnwys

|  |  | Tudalen |
| --- | --- | --- |
|  | Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd - Rhagair | 2 |
|  | Rhagair y Cyfarwyddwr | 2 |
| 1 | Crynodeb Gweithredol | 3 |
| 2 | Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 | 3 |
| 3 | Adnoddau Naturiol Sir Gaerfyrddin | 4 |
| 4 | Cyd-destun Strategol | 6 |
| 5 | Camau Gweithredu'r Blaengynllun a gyflawnwyd 2023–2025 | 6 |
| 6 | Adolygiad o’r camau a gyflawnwyd | 26 |

Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd - Rhagair

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru yn chwarae rôl hanfodol wrth fynd i'r afael â'r argyfwng natur. Fel rhanddeiliaid pwysig yn ein cymunedau a'n hamgylcheddau priodol, rydym mewn sefyllfa dda i ddeall yr heriau ecolegol unigryw a wynebir ar lefel leol ac ymateb iddynt. Trwy gynllunio strategol, dyrannu adnoddau, a rhoi polisïau ar waith, gall Cyngor Sir Caerfyrddin fynd ati i ddiogelu a gwella'r cynefinoedd naturiol a'r fioamrywiaeth o fewn ein hawdurdodaethau. Trwy gydweithio â phartneriaid, gan gynnwys grwpiau cymunedol, mudiadau cadwraeth, y trydydd sector, y sector cyhoeddus a busnesau, gellir meithrin partneriaethau sy'n hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar dir, adfer cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt. Yn ogystal, gall awdurdodau lleol gymryd rhan mewn ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd, gan addysgu preswylwyr a'u grymuso i gyfrannu at ymdrechion cadwraeth natur. Mae mynd ati i gymryd rhan fel hyn yn hanfodol er mwyn diogelu treftadaeth naturiol Cymru, gan sicrhau amgylchedd iach a chydnerth ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

| Cymeradwywyd | Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd |
| --- | --- |

Rhagair y Cyfarwyddwr

Mae Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau a gyflwynwyd yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cynnig cyfeiriad clir ar gyfer gwarchod bioamrywiaeth ac ecosystemau cynaliadwy. Mae hyn yn rhywbeth sydd i'w groesawu. Mae Strategaeth Drawsnewid gyntaf y Cyngor ar gyfer 2022 – 2027 yn cadarnhau'r datganiad o Argyfwng Natur a wnaed ganddo yn 2022 ac o gymorth i'r Awdurdod ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur. Rydym yn deall y cysylltiadau rhwng yr Argyfyngau Natur a Newid Hinsawdd, ac rydym yn deall sut y byddwn wrth hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau yn cyfrannu at addasu i'r hinsawdd. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru Fil yr Amgylchedd (Egwyddorion, Llywodraethiant a Thargedau Bioamrywiaeth) (Cymru) yn 2025 ynghyd â fframwaith ar gyfer llywodraethu amgylcheddol a fframwaith pennu targedau, sy'n cynnwys gofynion i werthuso, monitro ac adrodd ar gynnydd. Bydd y gwaith y mae'r Cyngor yn ei wneud wrth ystyried dyletswydd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn helpu'r awdurdod i fod yn barod ar gyfer gweithredu'r ddeddfwriaeth hon. Mae'r Cyngor yn cydnabod yr angen i flaenoriaethu a galluogi camau gweithredu a fydd yn cynnal ac yn gwella'r ecosystemau amrywiol yn Sir Gaerfyrddin, rhai ohonynt yn unigryw, a chamau gweithredu a fydd yn arwain at adferiad natur. Credaf fod yr adolygiad hwn o Flaengynllun Ionawr 2023 – Rhagfyr 2025 y Cyngor yn dangos sut rydym yn gweithio ar y cyd i wreiddio bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau yn ein prosesau gwneud penderfyniadau, ein cynlluniau a pholisïau a’n harferion gwaith o ddydd i ddydd. Dros y 3 blynedd nesaf byddwn yn parhau i ddatblygu’r ffordd hon o weithio a monitro ein cynnydd.

| Cymeradwywyd | A. Williams Cyfarwyddwr, Lle a Seilwaith |
| --- | --- |

1. Crynodeb Gweithredol

Cyhoeddwyd yr adolygiad hwn i gydymffurfio â chyfrifoldeb cyfreithiol yr Awdurdod o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. O dan Adran 6 y Ddeddf hon rhaid i bob corff cyhoeddus ‘geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth gyflawni eu swyddogaethau ac wrth wneud hynny hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau’. Yr enw ar hyn yw'r Ddyletswydd Adran 6 - Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau.

Er mwyn dangos y cyflawnwyd y ddyletswydd hon, o dan Ddeddf yr Amgylchedd, mae’n ddyletswydd statudol bod rhaid i bob corff cyhoeddus yng Nghymru baratoi a chyhoeddi cynllun ar sut maent yn bwriadu cydymffurfio â’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau.  Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn ei gwneud yn ofynnol eu bod yn gwneud hyn bob 3 blynedd a'u bod yn adolygu'r cynllun ac yn cyhoeddi’r adolygiad hwnnw ar wefan y Cyngor. Cyhoeddodd Cyngor Sir Caerfyrddin ei Flaengynllun Deddf yr Amgylchedd cyntaf yn 2017, a hwn yw’r adolygiad o’n trydydd cynllun 2023-25.

Aeth Sir Gaerfyrddin ati i ddatblygu a chyflawni ei Flaengynllun trwy ofyn i swyddogion ar draws y meysydd gwasanaeth edrych ar eu harferion gwaith, eu cynlluniau a'u prosiectau a nodi/tynnu sylw at ofynion ar gyfer gweithredu o dan y ddyletswydd hon ar yr un pryd â chyflawni eu cyfrifoldebau ac amcanion eraill. Gall y dull hwn weithiau olygu bod angen newid yr hyn sydd ar adegau yn arferion gwaith a ddefnyddiwyd ers tro byd. Gall hyn gymryd amser i'w sefydlu a dod yn arferol. Er bod rhai meysydd gwasanaeth yn ei chael yn gymharol hawdd gwneud y newid hwn, mae’n llawer anoddach i eraill ac mae angen cefnogaeth reolaidd wrth wneud y newidiadau hyn. Gall newidiadau ddigwydd yn hwylus neu weithiau fod yn anghyflawn neu gael eu cwblhau bob yn dipyn ond, gyda chymorth parhaus, gobeithir y byddant yn cael eu hymgorffori. Mae'n rhan o gymhlethdod yr ystod o swyddogaethau a chyfrifoldebau deddfwriaethol sydd gennym.

Caiff y 43 o gamau gweithredu'r Blaengynllun y cytunwyd arnynt (roedd gennym 29 o gamau gweithredu yn ein Blaengynllun cyntaf), fel y’u nodir isod yn Nhabl 1, eu monitro trwy System Monitro Gwella Perfformiad (PIMS) CSC a cheir adroddiad arnynt gan y swyddog cyfrifol bob chwe mis neu bob blwyddyn. Caiff yr adroddiad hwnnw ei gymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol. Mae’r Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a’r Swyddog Bioamrywiaeth yn gyfrifol am fonitro’r gwaith o gyflawni’r cynllun a chynnwys holl swyddogion perthnasol CSC yn y broses hon. Gall fod angen cyswllt rheolaidd rhwng y swyddogion hyn a'r rhai sy'n gyfrifol am bob cam gweithredu unigol i gyflawni'r camau gweithredu. Er bod hyn yn cymryd amser mae’n hanfodol os yw arferion gwaith yn mynd i newid.

2. Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Daeth Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn gyfraith ar 21 Mawrth 2016. Mae’n rhoi deddfwriaeth ar waith er mwyn gallu rheoli adnoddau Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydlynol ac i sefydlu’r fframwaith deddfwriaethol angenrheidiol ar gyfer mynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae’r Ddeddf yn cefnogi cylch gorchwyl ehangach Llywodraeth Cymru o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gweler isod) fel bod Cymru yn elwa ar economi lewyrchus, amgylchedd iachus a gwydn a chymunedau bywiog, cydlynol.

Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

Mae Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus ‘geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru, ac wrth wneud hynny hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau, i’r graddau y bo hynny’n gyson ag arfer y swyddogaethau hynny’n briodol.'

Bwriad y ddeddfwriaeth yw sicrhau y bydd awdurdodau cyhoeddus, wrth gyflawni eu swyddogaethau, yn:

- Gwneud bioamrywiaeth yn rhan naturiol ac annatod o waith polisi a gwneud penderfyniadau mewn cyrff cyhoeddus, gan wreiddio hyn mewn cynlluniau, polisïau a phrosiectau a gweithgareddau beunyddiol.

- Mynd i’r afael â’r dirywiad mewn bioamrywiaeth, trwy gamau cadarnhaol fydd yn arwain at ofalu am neu gryfhau ein bioamrywiaeth.

- Datblygu cydnerthedd ecosystemau trwy gynnal a gwella bioamrywiaeth.

Beth yw ecosystem gydnerth?

Mae ecosystem gydnerth yn un sy’n iach ac sy’n gweithio mewn ffordd sy’n gallu mynd i’r afael â’r pwysau a gofynion a roddir arni, ac sy’n gallu cynnig buddion dros yr hirdymor i ddiwallu’r anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol presennol. Mae ein hecosystemau yn rhoi inni ystod eang o wasanaethau a buddion. Mae angen inni gymryd pob un o’r rhain i ystyriaeth wrth inni wneud penderfyniadau ar sut i’w defnyddio, fel eu bod yn cynnig buddion niferus ar gyfer yr hirdymor. Mae hyn yn cynnwys rhoi ystyriaeth i’w gwerth cynhenid.

3. Adnoddau Naturiol Sir Gaerfyrddin

Wrth adrodd ar ei Flaengynllun Deddf yr Amgylchedd mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn deall pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol. Mae bioamrywiaeth ac ecosystemau cydnerth yn rhoi inni lawer o’r pethau sy’n cynnal ein bywydau, trwy nifer o wasanaethau pwysig:

- Darparu – darparu bwyd (gwenith, pysgod ac ati), tanwydd (coed, glo), dŵr ffres, meddyginiaeth, tecstilau.

- Rheoleiddio – gwaredu llygryddion, rheoli llifogydd, amsugno carbon deuocsid (nwyon tŷ gwydr), atal erydiad.

- Diwylliannol – tirweddau hardd, ymdeimlad o berthyn, hamdden a thwristiaeth, ysbrydoliaeth ac ymchwilio, o blant ysgol i wyddonwyr.

- Cefnogi – gofalu am briddoedd a thwf planhigion.

Mae amgylchedd naturiol iach yn cynnal ein cymdeithas ac yn galluogi ein heconomi i ffynnu. Gall ein hadnoddau a’n hecosystemau helpu i leihau llifogydd, cyflenwi dŵr glân, gwella ansawdd aer a darparu deunyddiau ar gyfer adeiladu. Maent hefyd yn cynnig cartref i fywyd gwyllt o bob math, ac yn rhoi inni dirweddau rydym yn eu ffermio a’u trysori yn Sir Gaerfyrddin, gan wella ein llesiant ac ansawdd ein bywydau, a nhw yw’r adnodd naturiol y mae ein diwydiant twristiaeth a hamdden datblygol yn seiliedig arno.

Derbynnir er hynny fod yr amgylchedd naturiol o dan bwysau cynyddol am nifer o resymau gwahanol. Mae methu rheoli amgylchedd naturiol yn iawn yn cynyddu’r risgiau hirdymor i’n llesiant, ac yn lleihau gwerth ein hadnoddau naturiol - ein system gynhaliaeth naturiol. Dyna felly’r rhesymwaith dros sefydlu ein Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd, sef adolygu ein harferion gwaith, cynlluniau a pholisïau i sicrhau eu bod yn cyfyngu unrhyw effaith negyddol ar yr amgylchedd naturiol a mynd ati o ddifrif i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau.

Sut mae ein hadnoddau naturiol yn cefnogi’r saith nod llesiant (o Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol Cyfoeth Naturiol Cymru)

| Cymru lewyrchus | Mae adnoddau naturiol yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a gweithgarwch economaidd. Er enghraifft, mae twristiaeth bywyd gwyllt a gweithgareddau awyr agored i Gymru yn darparu tua 206,000 o swyddi ac amcangyfrifir ei fod yn werth £6.2 biliwn. Yn 2013, bu i 3.5 miliwn a mwy o ymwelwyr â’n harfordir ddod â £602 miliwn i’r economi, a rhagwelir twf o 10%. Mae tri Pharc Cenedlaethol Cymru yn denu 12 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, a’r rheini’n gwario £1 biliwn ar nwyddau a gwasanaethau. |
| --- | --- |
| Cymru gydnerth | Mae bioamrywiaeth, mynyddoedd, gweundiroedd a rhosydd, glaswelltiroedd lled-naturiol, coetiroedd, mannau gwyrdd trefol, afonydd, nentydd, llynnoedd a gwlyptiroedd, yr arfordir ac ecosystemau morol oll yn cyfrannu at gefnogi gallu Cymru i addasu i newid hinsawdd. |
| Cymru iachach | Mae adnoddau naturiol yn gwneud cyfraniad sylweddol at iechyd corfforol a llesiant meddyliol pobl yng Nghymru. Er enghraifft, mae coed yn helpu i amsugno llygryddion a gwella ansawdd yr aer, sydd yn gallu effeithio ar iechyd pobl os yw’n wael. Mae mynediad at natur a mannau gwyrdd yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol ac iechyd meddwl. |
| Cymru sy’n fwy cyfartal | Mae mynediad cyfartal i ecosystemau sy’n darparu gwasanaethau diwylliannol yn cyfrannu at gydraddoldeb yng Nghymru. Byddwn yn gweithio tuag at ddarparu mynediad cyfartal i bawb at fuddion llesiant a gynigir gan ecosystemau naturiol. |
| Cymru o gymunedau cydlynus | Dangoswyd bod cynnwys cymunedau yn y gwaith o reoli eu parciau a’u coetiroedd lleol yn gwella cydlyniant y gymuned ac yn lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym wedi dechrau gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned ar barciau lleol. |
| Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu | Mae tirweddau wedi chwarae rhan arwyddocaol o ran datblygu arferion diwylliannol unigryw, megis technegau adeiladu lleol yn dibynnu ar ddefnyddiau lleol, ynghyd â chelf a llenyddiaeth leol benodol. |
| Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang | Mae’r amgylchedd yn cyflenwi ein holl adnoddau materol ond rhaid inni sicrhau mai dim ond ein cyfran deg a ddefnyddir gennym. |

  - Cynllun Adfer Natur

Lansiodd Llywodraeth Cymru ei Gynllun Adfer Natur (NRAP) ei hun, sy’n amlinellu ei ymrwymiad i fioamrywiaeth yng Nghymru,

Amcanion y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yw:

| 1 | Sicrhau a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn gwreiddio bioamrywiaeth mewn gwaith gwneud penderfyniadau ar bob lefel. |
| --- | --- |
| 2 | Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd o’r pwysigrwydd pennaf a gwella’r rheolaeth ohonynt |
| 3 | Cryfhau cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol trwy adfer cynefinoedd wedi dirywio a chreu cynefinoedd newydd. |
| 4 | Mynd i’r afael â’r pwysau trymaf ar rywogaethau a chynefinoedd |
| 5 | Gwella’n tystiolaeth, dealltwriaeth a monitro |
| 6 | Rhoi fframwaith llywodraethu a chymorth i gyflwyno ar waith |

Yn Sir Gaerfyrddin roedd Cynllun Adfer Natur Lleol wedi cael ei ddatblygu yn 2020 yn seiliedig ar amcanion y cynllun cenedlaethol a lluniwyd adroddiad Sefyllfa Byd Natur yn 2024.

4. Cyd-destun strategol

4.1 Cynlluniau a Pholisïau’r Cyngor sy’n cysylltu â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

• Amcanion Llesiant Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Caerfyrddin 2022-27: Amcan 3 - Galluogi ein cymunedau a'n hamgylchedd i fod yn iach, yn ddiogel ac yn ffyniannus (Cymunedau Ffyniannus) a'r flaenoriaeth thematig: Datgarboneiddio a'r Argyfwng Natur (gan gynnwys 'mynd i'r afael â'r materion sy'n sbarduno dirywiad yn ein bioamrywiaeth ac yn cefnogi adferiad natur’). Byddai hefyd yn cyfrannu at Gynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

• Datganiad Gweledigaeth Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin 2022–27 sy'n amlinellu man cychwyn uchelgeisiau'r Cyngor dros y 5 mlynedd nesaf hyn.  Mae hyn yn cynnwys gweledigaeth i: Cynyddu bioamrywiaeth yr holl dir sy'n eiddo i'r Cyngor, a chydnabod y gydberthynas gref rhwng newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth a llesiant pobl. Ystyried defnyddio tir Cyngor Sir Caerfyrddin i greu cynefinoedd blodau gwyllt a phryfed peillio, gan gynnwys ochrau ac ymylon ffyrdd. Ni allwn ddatrys bygythiadau newid hinsawdd o achos gweithgarwch dynol a cholli bioamrywiaeth ar y llaw arall. Rydym naill ai’n datrys y ddau beth neu ddim un ohonynt.

• Datganiad gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin o Argyfwng Hinsawdd a Natur, a'r rôl sydd gan ein cynefinoedd wrth liniaru newid yn yr hinsawdd a darparu cyfleoedd ar gyfer Adfer Natur.

• Bydd yn cyfrannu at Strategaeth Trawsnewid y Cyngor 2022-27 a bydd yn fecanwaith i weithredu rhaglen i gyflawni'r newid i Sero Net erbyn 2030

5. Blaengynllun – gweithredoedd a gyflawnwyd

5.1 Sut y datblygwyd ac yr adroddwyd ar y cynllun gweithredu

Adnabod camau gweithredu is-adrannol Camau Gweithredu Is-adrannol

Datblygwyd y trydydd Blaengynllun hwn gan y cyngor ac ar ei gyfer, gan ddatblygu'r cynlluniau blaenorol, dysgu o'r profiad hwnnw, a thrafod â Phenaethiaid Gwasanaeth a chydweithwyr mewn ystod o is-adrannau. Yna cafodd y camau gweithredu a nodwyd eu cymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth a thimau perthnasol.  Pwysleisiwyd bod rhaid i’r camau gweithredu hyn ddod o’r timau yn hytrach na chael eu gorfodi arnynt - bernir bod hyn yn hanfodol er mwyn gwreiddio arferion gwaith newydd.

Yna cafodd pob cam gweithredu y cytunwyd arno ei ychwanegu at System Gwella Monitro Perfformiad (PIMS) y Cyngor gyda'r bwriad o'u hintegreiddio gyda Chynlluniau Busnes Is-adrannol yn ôl y galw. Trwy ddefnyddio’r System Monitro Perfformiad a Gwella (PIMS) adroddir ar y gweithredoedd hyn bob 6 mis ym Mehefin a Rhagfyr bob blwyddyn, a chaiff yr adroddiad diweddaru ei gymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol. Cylch adrodd Ionawr PIMS ar y gweithredoedd Deddf yr Amgylchedd PIMS hyn yw sail yr adroddiad blynyddol i Bwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor ar ddechrau Gorffennaf bob blwyddyn. Mae’r cynllun gweithredu yn ddogfen fyw. Caiff gweithredoedd eu hadolygu a’u diwygio yn ôl y galw gyda’r swyddogion sy’n gyfrifol amdanynt. Gellir ychwanegu camau gweithredu newydd wrth i drafodaethau gael eu cynnal gydag is-adrannau eraill perthnasol yn y Cyngor.

Defnyddiwyd cylch adrodd Mehefin 2025 ar gyfer camau gweithredu PIMS Deddf yr Amgylchedd y Cyngor wrth baratoi’r adroddiad terfynol hwn.

Credwn fod y drefn a ddefnyddiwyd wrth gyflawni Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd y Cyngor yn arddangos y ffyrdd canlynol o weithio fel y cyfeirir atynt yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

| Meddwl am y tymor hir fel nad ydym yn peryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwy eu hunain | Buom yn edrych ar wasanaethau ac arferion gwaith y Cyngor – ein gwaith craidd, a bydd y newidiadau a wnawn i’r arferion hyn yn cynnig buddion hirdymor |
| --- | --- |
| Deall achosion sylfaenol y materion i’w hatal rhag ailddigwydd | Rydym wedi datblygu ein gweithredoedd Deddf yr Amgylchedd gyda’r timau cyflawni cyfrifol, gan sicrhau y gellir integreiddio’r gweithredoedd a nodir mewn arferion gwaith, a chyda pholisïau a chynlluniau eraill |
| Gweithio mewn ffordd integredig fel ein bod yn edrych ar holl nodau ac amcanion llesiant gwasanaethau a phartneriaid eraill | Rydym wedi arddangos dull cydweithredol trwy weithio gyda’r sawl sy’n gyfrifol am wneud newidiadau i arferion gwaith |
| Cydweithio – gweithio gydag eraill mewn ffordd gydweithredol i ddod o hyd i ddatrysiadau cynaliadwy ar y cyd |  |

5.2 TABL 1 Camau Gweithredu Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd Cyngor Sir Caerfyrddin a ddatblygwyd ac yr adroddwyd arnynt:

Amcanion y Cynllun Gweithredu Adfer Natur

- Amcan 1: 	Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori bioamrywiaeth ar hyd y broses gwneud penderfyniadau ar bob lefel

- Amcan 2: 	Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd o’r pwysigrwydd pennaf a gwella’r rheolaeth ohonynt

- Amcan 3: 	Cryfhau cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol trwy adfer cynefinoedd wedi dirywio a chreu cynefinoedd newydd.

- Amcan 4: 	Mynd i’r afael â’r pwysau trymaf ar rywogaethau a chynefinoedd

- Amcan 5: 	Gwella’n tystiolaeth, dealltwriaeth a monitro

- Amcan 6: 	Rhoi fframwaith llywodraethu a chymorth i gyflwyno ar waith.

| Rhif PIMS | Disgrifiad o'r Cam Gweithredu | Amcan(ion) y Cynllun Gweithredu Adfer Natur a gyflawnwyd | Crynodeb o'r Camau Gweithredu a gyflawnwyd 2023-25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IS-ADRAN YR AMGYLCHEDD NATURIOL A CHYNALIADWYEDD |  |  |
| 18034 | Bwrw ymlaen â mabwysiadu a chyflawni Strategaeth Coed a Choetir CSC. Adrodd ar gyfanswm nifer y camau gweithredu a roddwyd ar waith bob 6 mis. Adroddir ar gamau gweithredu unigol yn y System Monitro Perfformiad a Gwella fel rhan o'r gwaith o fonitro'r Strategaeth Coed a Choetir. | 1, 6 | Mabwysiadwyd y Strategaeth Coed a Choetir gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 2024. Mae'r strategaeth hon yn nodi sut a pham y bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn rheoli'r coed a choetir y mae'n gyfrifol amdanynt. Mae hefyd yn nodi sut a pham y bydd CSC yn sicrhau ei fod yn plannu mwy o goed a mwy o goetir mewn mannau priodol, am y rhesymau cywir. Wrth gyflawni'r strategaeth bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwarae ei ran wrth liniaru'r Argyfyngau Natur a Newid Hinsawdd a ddatganwyd ganddo a Llywodraeth Cymru. Bydd cyflawni'r strategaeth arfaethedig yn llwyddiannus hefyd yn gwireddu'r buddion niferus eraill a ddaw yn sgil coed a choetir. - Mae'r canlynol wedi'u plannu yng nghyfnod y Blaengynllun: Hectarau; # coed. 2022/23; 5.4; 8680; Creu coetir ar amrywiaeth o safleoedd sy'n eiddo i'r Cyngor ledled y sir. 2023/24; 0.69; 1100; Creu coetir ar amrywiaeth o safleoedd sy'n eiddo i'r Cyngor ledled y sir. 2024/25; 10.89; 12200; Creu coetir ar amrywiaeth o safleoedd sy'n eiddo i'r Cyngor ledled y sir. |
| 18035 | Fel partner ym Mhartneriaeth Natur Sir Gâr, cyhoeddi crynodeb o Adroddiad Sefyllfa Byd Natur Sir Gâr ar wefan CSC. | 1,5 | • Mae'r crynodeb o Adroddiad Sefyllfa Byd Natur Sir Gâr, a baratowyd gan Bartneriaeth Natur Sir Gâr, bellach ar dudalennau bioamrywiaeth gwefan CSC: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/gweithredu-dros-yr-hinsawdd-sir-gar/bioamrywiaeth/sefyllfa-byd-natur-yn-sir-gaerfyrddin/ • Mae'r ddogfen lawn i'w gweld ar wefan Partneriaeth Natur Sir Gâr Canolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru • Mae'n seiliedig ar ddata/gwybodaeth o ystod o ffynonellau/arbenigedd ac mae'n rhoi trosolwg o'r prif benawdau ac argymhellion ar gyfer ein cynefinoedd a'n rhywogaethau blaenoriaeth a geir yn Sir Gaerfyrddin a'r bygythiadau sy'n eu hwynebu. |
| 18036 | Adroddiad ar gamau gweithredu a gyflawnwyd gan CSC, ac mewn partneriaeth ag eraill, a fydd yn darparu adferiad natur a thystiolaeth o ymateb CSC i'r Argyfwng Natur | 1,6 | Dyma'r adroddiad ar Flaengynllun Deddf yr Amgylchedd 2023-2025 CSC a bydd hwn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd 2025/dechrau 2026. Y cynllun nesaf: Bydd Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd 2026-28 CSC yn cael ei gynhyrchu yn 2025 i'w fabwysiadu gan CSC. |
| 18037 | Bwrw ymlaen â mabwysiadu ac adrodd ynghylch cyflawni Strategaeth CSC ar gyfer Rheoli Glaswelltir i Bryfed Peillio | 1, 5, 6 | Cafodd Strategaeth CSC ar gyfer Rheoli Glaswelltir i Bryfed Peillio 2024-29 ei chyflwyno i Rag-gyfarfod y Cabinet a'r Cabinet a'i chefnogi ganddynt yn 2024. Mae hefyd wedi cael ei chefnogi gan Gabinet yr Wrthblaid. Felly mae'r gwaith o fabwysiadu'r cynllun wedi'i gwblhau. Mae grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru wedi galluogi CSC i brynu peiriannau ychwanegol y mae eu hangen i ddarparu'r rheolaeth angenrheidiol. Yn gyfan gwbl, mae gan y gwasanaeth Tiroedd dri pheiriant torri a chasglu Grillo, dau drelar, peiriant torri a chasglu Weidemann i'w roi y tu ôl i dractor a pheiriannau torri gwair trydan i gynyddu'r hyblygrwydd o ran y ffordd y gallant weithio dros ystâd y cyngor. Mae Cytundebau Lefel Gwasanaeth bellach yn cynnwys yr opsiynau 'bioamrywiaeth' fel y'u disgrifir yn y Strategaeth Rheoli Glaswelltir a bydd y gwasanaeth Tiroedd yn gallu creu cynlluniau rheoli glaswelltir manwl ar gyfer safleoedd, gan allu cymharu rhwng gwahanol dechnegau rheoli pan fydd system fapio newydd, sef Alloy, ar waith. Mae Cwestiynau Cyffredin wedi'u paratoi ac maent ar y dudalen Pryfed Peillio ar wefan CSC Mae cynllun monitro syml wedi'i ddyfeisio gan y Swyddog Bioamrywiaeth yn Un Llais Cymru i'w ddefnyddio gan swyddogion/y cyhoedd/y gymuned a chafodd y cynllun ei dreialu yn 2025. |
| 18038 | Parhau i fwrw ymlaen â phrosiect britheg y gors Caeau'r Mynydd Mawr CSC yn ardal Cross Hands | 1,2,3, 6 | Mae Prosiect Britheg y Gors Caeau'r Mynydd Mawr yn parhau i ddarparu gwelliannau i fioamrywiaeth sy'n cefnogi poblogaeth britheg y gors yn ardal y prosiect, gan weithio mewn partneriaeth ag eraill – gan gynnwys CNC, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Gwarchod Glöynnod Byw a thirfeddianwyr a phorwyr preifat. Bydd ardal y prosiect yn cael ei chynyddu o dan y Cynllun Datblygu Lleol newydd (2018-2033), er mwyn galluogi'r gwaith datblygu i barhau i fynd rhagddo yn ardal twf Cross Hands. Trwy'r system gynllunio bydd ystyriaeth barhaus yn cael ei rhoi i effaith cynigion datblygu ar nodweddion britheg y gors Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Caeau'r Mynydd Mawr, a'r ffaith bod angen sefydlu strategaeth reoli i wneud iawn am unrhyw effaith ar hyn a sicrhau bod cynefin a ddefnyddir gan fetaboblogaeth iâr fach yr haf britheg y gors yn ACA Caeau'r Mynydd Mawr yn cael ei reoli yn awr ac yn y dyfodol. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019. Ar hyn o bryd, mae 23 safle gyda 44ha o gynefin mewn cyflwr addas ar gyfer y glöyn byw. |
| 18039 | Pan fydd cyfleoedd yn codi, dylid sicrhau cyfraniadau Adran 106 gan ddatblygwyr i ddarparu budd net i fioamrywiaeth oddi ar y safle ar dir a reolir gan CSC | 1,3 | Rydym yn parhau i sicrhau cyfraniadau Adran 106 ar gyfer yr holl ddatblygiadau y gellir codi tâl arnynt o fewn ardal Prosiect Caeau'r Mynydd Mawr (gweler cam gweithredu 18038) ac yn chwilio am gyfleoedd eraill i ddarparu Adran 106 mewn perthynas â cheisiadau cynllunio eraill lle mae cyfleoedd addas. Ar ddiwedd 2025 mae pum Adran 106 wedi'u llofnodi sy'n anelu at ddarparu budd net i fioamrywiaeth oddi ar y safle ar dir a reolir gan CSC (gweler yr astudiaeth achos sy'n cyd-fynd â'r adroddiad hwn). Mae cynlluniau gweithredu'n cael eu hysgrifennu i ddatblygu cytundebau gyda datblygwyr. Manteision a gyflawnwyd: cynnal a gwella cynefinoedd glaswelltir, coetir a thir llwyd a pharthau afonol. |
| 18040 | Ceisio cyllid a pharhau i gyflawni Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin | 2 | Mae'r ffocws yma ar safleoedd prosiect [ardaloedd o dir comin 'Adran 45' (heb berchennog hysbys)] sy'n ardaloedd o gyforgorsydd yr iseldir (a nodwyd gan CNC). Ar gyfer Adran 45 tiroedd comin mae Deddf Tiroedd Comin 2006 yn rhoi pwerau i awdurdod lleol ddiogelu tir sydd wedi'i gofrestru fel tir comin a lle gellid gweithredu yn y modd mwyaf buddiol i'r safle a gweithio mewn partneriaeth ag eraill. Mae angen cyllid allanol i gyflawni ymyriadau rheoli angenrheidiol ac mae cyllid Llywodraeth Cymru (Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant a Lleoedd Lleol ar gyfer Natur) wedi'i ddefnyddio i greu strimynnau atal tân a byndiau cyfuchlinol i gadw dŵr yn y gors a lleihau'r risg tân. Yn 2025, mae swyddogion CSC wedi cwrdd â swyddog CNC o Brosiect Gweithredu Cymru ar gyfer Mawnogydd ar y safle yng nghomin y Figyn i asesu'r gwaith adfer a wnaed a thrafod y camau gweithredu yn y dyfodol. Yn seiliedig ar y canllawiau disgwyliedig gan CNC, ceisir cyllid i ymgymryd â chamau gweithredu pellach. Mae llosgi anghyfreithlon yn dal i fod yn broblem ar un safle. |
| 18041 | Prosiect Llygod Pengrwn y Dŵr Llanelli: Comisiynu arolwg llygod pengrwn y dŵr i lywio'r gwaith o reoli llygod pengrwn y dŵr yn ardal y prosiect yn y dyfodol a bwrw ymlaen ag argymhellion wedi'u costio | 2,3 | Mae CSC yn berchen ar safleoedd yn Llanelli sydd â phoblogaethau o lygod pengrwn sydd mewn perygl ac sy'n rhywogaeth warchodedig sy'n cael blaenoriaeth yng Nghymru. Y prif fygythiadau i'r rhywogaeth hon yw colli cynefin addas (gan gynnwys trwy ddatblygu tai a seilwaith). Comisiynwyd a chwblhawyd arolwg ym mis Mehefin 2024 ar safleoedd allweddol yn Llanelli. Yn seiliedig ar y rhain, ceisir cyllid i ymgymryd â'r camau gweithredu a argymhellwyd (gan gynnwys gwella mynediad ar gyfer arolygu/rheoli parhaus ar un safle nad oes modd ei gyrraedd ar hyn o bryd i'r gogledd o Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir) fel y gellir llunio cynlluniau wedi'u costio. Mae CSC yn defnyddio cyllid Adran 106 i reoli ffosydd ar safle ym Machynys lle roedd datblygiad Tai Persimmon wedi effeithio ar gynefin llygod pengrwn y dŵr ac mae swyddogion wedi cwrdd â Chwrs Golff Machynys a rhoi cyngor ynghylch rheoli'r ffosydd ar y cwrs ar gyfer llygod pengrwn y dŵr. Argymhellir dull partneriaeth barhaus i edrych ar reoli cynefinoedd llygod pengrwn y dŵr yn yr ardal ehangach – gydag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir, CNC, Cwrs Golff Machynys. |
| 18042 | Darparu hyfforddiant i Aelodau Etholedig a swyddogion ynghylch Gwella Bioamrywiaeth, Clefyd Coed Ynn, yr Argyfwng Natur ac ati. | 1 | Mae hyfforddiant wedi dod yn rhan bwysig o ymgorffori dyletswydd a gofynion cyfreithiol ecolegol Adran 6 Deddf yr Amgylchedd ar draws swyddogaethau'r cyngor. Bydd yn parhau i gael ei ddatblygu fel cam gweithredu sy'n flaenoriaeth ym Mlaengynllun 2026-28. Cynhaliwyd sesiynau hyfforddi amrywiol (ffurfiol ac anffurfiol) yn ystod cyfnod y cynllun: Ebrill 2023 - Aeth cymysgedd o 53 o swyddogion, asiantiaid a datblygwyr i sesiwn hyfforddi SDCau seiliedig ar natur a gynhaliwyd gan Robert Bray Associates ac a ariennir gan grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru CSC. Mai 2023 - Aeth Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd i sesiwn wybodaeth ar Gynllun Strategol drafft CSC ar y pryd ar gyfer rheoli ein Glaswelltir ar gyfer Pryfed Peillio Ebrill 2023 - Cwblhaodd y Pwyllgor Cynllunio hyfforddiant ynghylch darparu budd net i fioamrywiaeth. Ionawr a Mawrth 2024 - Cyflwynwyd hyfforddiant pellach i staff Cynnal a Chadw Tai ynghylch Rhywogaethau a Warchodir. Mawrth 2025: Mae pedair sesiwn hyfforddi arall wedi'u trefnu a'u darparu i swyddogion. Mae hyfforddiant pellach ar gyfer aelodau etholedig hefyd wedi'i ddarparu. |
| 18043 | Parhau i ddarparu cymorth ysgrifenyddol a hwyluso tri chyfarfod bob blwyddyn ar gyfer Partneriaeth Natur Sir Gâr (CNP) | 1, 6 | Rhan o rôl swyddog bioamrywiaeth CSC yw hwyluso a chefnogi Partneriaeth Natur Sir Gâr (CNP). Bellach mae gan y Bartneriaeth dros 25 o sefydliadau, sy'n gwneud gwaith cadwraeth (fel rhan o'u swyddogaethau yn gyfan gwbl neu'n rhannol) yn y sir. Mae'r bartneriaeth yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn, naill ai wyneb yn wyneb neu ar ymweliad safle blynyddol. Fformat arferol y cyfarfodydd yw cyflwyniadau/trafodaeth/y diweddaraf gan bartneriaid/ymweliad safle. Dyma'r unig ffordd y gall sefydliadau sy'n gweithio ar lawr gwlad yn Sir Gaerfyrddin gwrdd a rhannu gwybodaeth a phrofiad. Mae'r cyfarfodydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan y Bartneriaeth. Mae'r swyddog Bioamrywiaeth yn anfon negeseuon e-bost wythnosol ynghylch Eitemau o Ddiddordeb, ac yn llunio Nodiadau Natur bob 3 mis ynghyd ag adroddiad blynyddol i dynnu sylw at rywfaint o'r gwaith y mae'r Partneriaid yn ei wneud. Mae'r Swyddog Bioamrywiaeth a'r Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn mynd i gyfarfod Partneriaeth Natur Leol Cymru bob pythefnos ac yn rhannu gwybodaeth berthnasol a defnyddiol â phartneriaid ac yn fewnol o fewn y Cyngor. |
| 18044 | Darparu grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru yn Sir Gaerfyrddin yn 2024/25 | 2,3,4,5 | Mae'r prosiect Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi cwblhau'r holl brosiectau a ddyrannwyd ar gyfer 2024-25 ac erbyn hyn mae ganddo Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, Matthew Collinson, a fydd yn y swydd tan o leiaf ddiwedd mis Mawrth 2027. Mae cyllid cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi canolbwyntio ar seilwaith gwyrdd, yn ogystal â hyrwyddo perthynas gydymddibynnol â'r amgylchedd naturiol - yn enwedig o fewn cyd-destun trefol. Mae ymdeimlad o le, ymarferoldeb a tharddiad hefyd wedi bod yn nodweddion pwysig o bob safle lle mae prosiect wedi cael ei gynnal. Mae'r rownd hon o Leoedd Lleol ar gyfer Natur yn dod i ben ar 31 Mawrth 2025; fodd bynnag, cadarnhawyd bod cyllid newydd wedi'i sicrhau ar gyfer 2025-2027. Gwariant prosiectau 24/25: Cyfalaf: gwariant prosiectau £496,719.95 Refeniw: Cyllid grant cymunedol a chyflogi swyddogion Lleoedd Lleol ar gyfer Natur £72,000 Refeniw Bioamrywiaeth: £47,696.80 – cronfa grant i bartneriaid Partneriaeth Natur Sir Gâr Cyflawnwyd dros 50 o brosiectau ar bob graddfa - adroddiad cryno ar gael. |
|  | POLISI STRATEGOL A CHREU LLEOEDD |  |  |
| 18045 | Cyhoeddi Canllawiau Cynllunio Atodol wedi'u diweddaru ynghylch Bioamrywiaeth ac Adfer Natur | 1-6 | Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLl) ac i gefnogi'r gwaith o baratoi a dehongli ei bolisïau, mae cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn destun gwaith paratoi parhaus. Bydd y rhain yn cynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol thematig yn ogystal â'r rhai i gefnogi'r gwaith o gyflawni safleoedd fel uwchgynlluniau a briffiau datblygu. Dim ond ar ôl i'r CDLl Diwygiedig fod ar waith y gellir mabwysiadu unrhyw Ganllawiau Cynllunio Atodol. Cyn mabwysiadu'r CDLl Diwygiedig, mae gwaith wedi dechrau ar gyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol i'w mabwysiadu ar yr un pryd â'r Cynllun neu'n fuan ar ôl ei fabwysiadu - mae hyn yn cynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol ar Fioamrywiaeth a Natur sy'n cael eu cwblhau ar hyn o bryd cyn cyflwyno'r adroddiad i gael eu cymeradwyo, er mwyn ymgynghori arnynt. Nid yw dyddiad ar gyfer cyflwyno adroddiad wedi'i gadarnhau eto. Dylid nodi bod Canllawiau Cynllunio Atodol cyfredol ynghylch Natur a Bioamrywiaeth ar waith i gefnogi gweithredu'r CDLl mabwysiedig presennol a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus cyn ei fabwysiadu'n ffurfiol. |
| 18046 | Cyhoeddi'r Canllawiau Cynllunio Atodol wedi'u diweddaru a chyflawni Seilwaith Gwyrdd a Glas (GBI) yn ddiogel | 1, 3 | Penodwyd swyddog prosiect (Gwyrddu Sir Gâr: Cydgysylltydd Prosiect) ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2023, wedi'i ariannu gan y Grant Ffyniant Gyffredin (SPF). Mae paratoi'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn gysylltiedig â rhoi canllawiau strategol a chyflawni Seilwaith Gwyrdd a Glas mewn modd strategol o dan Brosiect Gwyrddu Sir Gâr. Bydd cyfleoedd i gyflwyno'r Canllawiau Cynllunio Atodol i gefnogi/llunio polisïau a chynigion cyfredol yn cael eu harchwilio drwy'r prosiect uchod. Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLl) ac i gefnogi'r gwaith o ymgorffori a dehongli ei bolisïau, mae cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn destun gwaith paratoi parhaus. Mae'r rhain yn cynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol thematig yn ogystal â'r rhai i gefnogi'r gwaith o gyflawni safleoedd fel uwchgynlluniau a briffiau datblygu. Mae Atodiad 3 o'r CDLl Diwygiedig yn cynnwys rhestr o Ganllawiau Cynllunio Atodol a fydd yn cael eu paratoi, gan gynnwys yr un sy'n ymwneud â Seilwaith Gwyrdd a Glas. Fodd bynnag, dylid nodi nad yw hyn yn hollgynhwysol. Dim ond ar ôl i'r CDLl Diwygiedig fod ar waith y gellir mabwysiadu unrhyw Ganllawiau Cynllunio Atodol. Bydd y gwaith o baratoi Canllawiau Cynllunio Atodol yn parhau ac mae ei gyflawni'n gysylltiedig yn uniongyrchol â mabwysiadu'r CDLl Diwygiedig. |
| 18047 | Cyhoeddi uwchgynlluniau ar gyfer safleoedd a ddyrannwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol newydd sy'n nodi'r math a lleoliad y Seilwaith Gwyrdd a Glas y mae'n rhaid i ddatblygwyr ei ddarparu. | 1, 3 | Monitro'r gwaith gweithredu yn unol â'r taflwybr ar gyfer cyflawni safle ar ôl mabwysiadu'r CDLl. Mae'r Cyngor yn un o lofnodwyr Siarter Creu Lleoedd Cymru ac mae creu lleoedd yn elfen bwysig o'r polisi cynllunio cenedlaethol sydd wedyn wedi'i adlewyrchu yn y CDLl Diwygiedig. Mae ystyriaethau mewn perthynas â Chreu Lleoedd yn canolbwyntio ar ystyried datblygu lleoedd unigryw a bywiog yn y dyfodol – mae hyn yn cynnwys hyrwyddo dylunio o ansawdd uchel ac yn cynnwys integreiddio datrysiadau dylunio sy'n ymgorffori adeiladau, trafnidiaeth, mannau cyhoeddus Seilwaith Gwyrdd a Glas sy'n cynnwys tirlunio, SDCau a natur fel rhan o'r cynigion datblygu neu adfywio. Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLl) ac i gefnogi'r gwaith o integreiddio a dehongli ei bolisïau, gan gynnwys y rheiny sy'n ymwneud â Chreu Lleoedd, mae cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn destun gwaith paratoi parhaus. Bydd y rhain yn cynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol thematig yn ogystal â'r rhai i gefnogi'r gwaith o gyflawni safleoedd fel uwchgynlluniau a briffiau datblygu. Dim ond ar ôl i'r CDLl Diwygiedig fod ar waith y gellir mabwysiadu unrhyw Ganllawiau Cynllunio Atodol. Yn arwain at fabwysiadu'r CDLl Diwygiedig, mae gwaith wedi dechrau ar gyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol i'w mabwysiadu ar yr un pryd â'r Cynllun. Mae'r CDLl Diwygiedig yn gwneud darpariaeth benodol drwy Bolisi PSD2: Egwyddorion Uwchgynllunio – Creu Cymdogaethau Cynaliadwy. Ar gyfer cynigion lle mae’r datblygiad yn un ar gyfer 50 o dai neu fwy, mae'r polisi hwn yn gofyn am gyflwyno ‘uwchgynllun’ cynhwysfawr ac integredig ar gyfer y safle cyfan a hwnnw’n dangos dull cydlynol a chydgysylltiedig o greu cymdogaethau yn unol ag egwyddorion creu lleoedd a dylunio da gan gynnwys Seilwaith Gwyrdd a Glas. Bydd y gofynion ar gyfer yr uwchgynlluniau'n cael eu cefnogi drwy gynnwys y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Greu Lleoedd, Seilwaith Gwyrdd a Glas, Mannau Agored ac ati. Lle bo hynny'n briodol, bydd y Cyngor hefyd yn llunio uwchgynlluniau neu friffiau datblygu i gefnogi'r gwaith o gyflawni safleoedd a ddyrennir o fewn y Cynllun – bydd y safleoedd penodol hyn yn cael eu nodi wrth i'r CDLl Diwygiedig gael ei roi ar waith. Mae'r cam gweithredu'n gysylltiedig yn uniongyrchol â mabwysiadu a gweithredu'r CDLl Diwygiedig. Yn hyn o beth, mae'r Cynllun yn y cyfnod archwilio ar hyn o bryd ac o ganlyniad nid oes unrhyw uwchgynlluniau o'r fath wedi'u cynhyrchu. |
| 18048 | Datblygu a hyrwyddo'r defnydd o Adran 106 i ddarparu a chynnal Seilwaith Gwyrdd a Glas. Adolygu cyfleoedd ar gyfer cytundebau Adran 106 i ariannu'r gwaith o reoli Gwarchodfeydd Natur Lleol yn y dyfodol | 1, 3, 4 | Mae gweithredu'r cam hwn yn cael ei fonitro yn unol â'r taflwybr ar gyfer cyflawni'r safle ar ôl mabwysiadu'r CDLl. Yn unol â'r rheoliadau, gellir ystyried darpariaeth ar gyfer defnyddio rhwymedigaethau cynllunio (Adran 106) i ddarparu a chynnal Seilwaith Gwyrdd a Glas, yn enwedig lle gallai ddarparu budd net i fioamrywiaeth. Mae cyfraniadau o'r fath wedi'u ceisio a'u sicrhau, ac mae'r polisi a'r rheoliadau cyfredol yn gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer defnyddio Adran 106 lle maent yn lliniaru effaith sy'n deillio o ddatblygiad, gan gynnwys cyfrannu at reoli/gwella/creu Gwarchodfeydd Natur Lleol . Yn ogystal, ac fel rhan o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, mae Canllawiau Cynllunio Atodol newydd mewn perthynas â Rhwymedigaethau Cynllunio wedi'u paratoi a byddant yn cael eu mabwysiadu ar yr un pryd â'r CDLl Diwygiedig. Mae Canllawiau Cynllunio Atodol ychwanegol mewn perthynas â Bioamrywiaeth yn cael eu paratoi ar hyn o bryd cyn cyflwyno'r adroddiad i'w gymeradwyo er mwyn ymgynghori ynghylch ei gynnwys. |
| 18049 | Datblygu canllawiau strategol a chyflawni Seilwaith Gwyrdd a Glas | 1, 3 | Penodwyd swyddog prosiect (Gwyrddu Sir Gâr: Cydgysylltydd Prosiect) Tachwedd / Rhagfyr 23, wedi'i ariannu gan y Grant Ffyniant Gyffredin (SPF). Rhoddwyd adroddiad ar y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd a'r Strategaeth Rhandiroedd a Thyfu Cymunedol i'r Cabinet ar 16 Rhagfyr 2024 ac wedi hynny mae wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r strategaeth yn gosod dull blaengar ar gyfer rôl Seilwaith Gwyrdd a Glas yng nghynlluniau'r Cyngor yn y dyfodol a sut y gellir eu hystyried, eu hymgorffori wrth gadw at ein dyletswydd statudol ond hefyd sut y gall eraill, gan gynnwys cymunedau, gyfrannu at y defnydd o Seilwaith Gwyrdd a Glas i greu lleoedd gwell. Mae pecynnau cymorth seilwaith gwyrdd a glas i ddatblygwyr wedi'u paratoi ac maent yn rhan o'r Canllawiau Cynllunio Atodol Seilwaith Gwyrdd a Glas i gefnogi'r gwaith o weithredu'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig. Ymgynghoriad Cyhoeddus - Strategaeth Seilwaith Gwyrdd a Glas Ddrafft - Cyngor Sir Caerfyrddin |
|  | RHEOLI DATBLYGU A MWYNAU |  |  |
| 18050 | Sicrhau bod yr holl gynlluniau datblygu cymeradwy yn gwireddu gwelliannau bioamrywiaeth mewn modd sy'n gyson â pholisi a deddfwriaeth | 1, 6 | Mae'r holl swyddogion yn ymwybodol o'r angen i sicrhau gwelliannau i fioamrywiaeth mewn perthynas â chynigion datblygu. Bydd Rheoli Datblygu yn parhau i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i sicrhau bod hyn yn cael ei weithredu fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth. |
| 18051 | Sicrhau'r adnoddau sydd eu hangen a datblygu system i fonitro cydymffurfiaeth â gofynion datblygiadau cymeradwy o ran bioamrywiaeth, tirwedd a Seilwaith Gwyrdd a Glas. | 1, 5 | Mae gwaith ar y gweill i lunio amodau cynllunio safonol i sicrhau cysondeb o ran dull. Bydd datblygu canllawiau atodol ynghylch budd net i fioamrywiaeth i gefnogi'r CDLl yn nodi gofynion i ddatblygwyr adrodd ar agweddau ar y datblygiad yn ystod camau allweddol yn y broses. Bydd y canllawiau'n ystyried opsiynau i ariannu gwaith ar gyfer cynlluniau mwy o faint trwy rwymedigaethau cynllunio. Budd Net i Fioamrywiaeth - Cyngor Sir Caerfyrddin |
| 18052 | Adran Fwynau: nodi prosiectau adfer mwynau ar draws yr 11 awdurdod lleol y darperir gwasanaeth cynllunio mwynau ar eu cyfer, ac adrodd ynghylch sut mae'r prosiectau hyn yn darparu budd net i fioamrywiaeth, a sut mae hyn yn cael ei fonitro a sut yr adroddir ynghylch hyn. | 1, 2,3,5 | Mae enghreifftiau o gamau gweithredu yn cynnwys: Chwarel Torcoed, Sir Gaerfyrddin: Dechrau 2023 - Plannwyd 445 o goed a llwyni brodorol cymysg. Gorffennaf 2023 - Arolwg ecolegol llawn gan gynnwys pathewod, ystlumod a rhywogaethau gwarchodedig eraill. Hydref 2023 - Gosodwyd 1000 o diwbiau pathewod i fonitro gweithgarwch. Mawrth 2025 - Mae adroddiad ôl-ofal Glo Brig Selar (ôl-ofal blwyddyn 4) bellach wedi'i gwblhau ac mae mesurau ar gyfer y flwyddyn nesaf o ran ôl-ofal wedi bod yn destun adroddiad ac mae'r rhain wedi'u hanfon at y tirfeddiannwr. Bydd y gwaith o weithredu'r mesurau hyn yn cael ei fonitro dros y cyfnod ôl-ofal sy'n weddill (gydag ecolegydd CNPT) - mae 2 flynedd o ôl-ofal ar ôl mewn ardaloedd plannu coed, ac 1 flwyddyn mewn ardaloedd eraill |
| 18053 | CSC yn bwrw ymlaen â mabwysiadu'r protocol mawn a ddatblygwyd gan Adran Fwynau CSC ar gyfer rheoli mawn ar safleoedd mwynau a datblygu a chodi ymwybyddiaeth o hyn. | 1, 3, 6 | Mae'r protocol mawn wedi'i ddosbarthu ymhlith grŵp Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Mwynau a Gwastraff - ond nid yw wedi'i fabwysiadu gan CSC eto. Mae angen ei drafod â thimau bioamrywiaeth mewnol gyda'r bwriad o'i fabwysiadu fel canllawiau. Bydd y canllawiau arfaethedig yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r Polisi Cynllunio Cymru newydd. |
|  | CYNNAL A CHADW TIROEDD A GLANHAU |  |  |
| 18054 | Adolygu Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda chleientiaid Cynnal a Chadw Tiroedd a darparu trefniadau torri glaswellt sy'n denu pryfed peillio ar draws ystâd CSC | 1, 3, 5, 6 | Mae CSC wedi defnyddio grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru i brynu peiriannau ychwanegol sy'n caniatáu ar gyfer cyflawni ystod o ofynion rheoli y cytunwyd arnynt o dan Gytundebau Lefel Gwasanaeth. Bellach, mae gan y gwasanaeth Tiroedd dri pheiriant torri a chasglu Grillo 'ride on', dau drelar, peiriant torri a chasglu Weidemann sy'n cael ei dynnu y tu ôl i dractor a pheiriannau torri glaswellt trydan yn gyfan gwbl. Mae'r rhain i gyd yn cynyddu'r hyblygrwydd yn y ffordd y gall y gwasanaeth Tiroedd ddarparu rheoli cadarnhaol ar gyfer bioamrywiaeth ar draws ystâd y cyngor. Mae'r gwasanaeth Tiroedd yn y broses o adolygu Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda chleientiaid, gan gynnwys Tai, eu cleientiaid mwyaf ac adolygu trefniadau compostio. Mae'r Tendr Rheoli Tirwedd diwygiedig bellach yn cynnwys opsiynau 'bioamrywiaeth' o dan amserlen newydd o gyfraddau. Bydd manylion y Cytundebau Lefel Gwasanaeth diwygiedig yn cael eu hintegreiddio ar systemau meddalwedd adrannol i ganiatáu i'r fethodoleg hon o bennu costau gael ei defnyddio ar bob Cytundeb Lefel Gwasanaeth. Ar ôl cwblhau Cytundeb Lefel Gwasanaeth Tai, cynigir cyflwyno'r egwyddorion rheoli glaswelltir diwygiedig i lywio Cytundebau Lefel Gwasanaeth Ysgolion fel ail gam gyda'r bwriad o gwblhau'r holl Gytundebau Lefel Gwasanaeth gan gynnwys Bioamrywiaeth erbyn Ebrill 2026. Mae'r adolygiad o'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r gwasanaeth Tai wedi mynd law yn llaw â gweithredu'r meddalwedd Trawsnewid Digidol i'w defnyddio gan y gwasanaeth Tiroedd, sy'n caniatáu i'r holl fathau o reoli gael eu dangos a'u costio ar y system. Cyfanswm arwynebedd (ha) tir CSC a reolir naill ai gyda thoriadau neithdar neu ddôl: oddeutu 70 o safleoedd / oddeutu 9ha |
| 18055 | Gweithio gyda chleientiaid Cynnal a Chadw Tiroedd e.e. Tai, Addysg, Eiddo i nodi a chynnig ardaloedd sy'n addas ar gyfer plannu coed yn unol â Strategaeth Coed a Choetir CSC. Gweithio gyda'r is-adran Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd i fwrw ymlaen â phlannu coed a chytuno ar ofynion cynnal a chadw safonol. | 1, 2, | Mae'r is-adran Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd wedi gorfod arwain ar y cam gweithredu hwn, gan weithio'n fewnol gydag is-adrannau eraill CSC. Mae cyllid Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru wedi caniatáu i brosiectau plannu coed/perllannau gael eu cynnal a'u cyflawni: • yn ystod gaeaf 22/23 plannwyd coed ar dir Tai CSC ym Mhencader, ar dir Addysg yn hen ysgol Neuadd y Gwendraeth ac mewn Canolfannau Gofal Dydd i Oedolion yng Nghaerfyrddin, Rhydaman a Llanelli. • yn ystod gaeaf 23/24 plannwyd coed ar dir CSC yn Nhre Ioan, Clos Sant Paul/Stryd Anne, Tyisha, Bro Myrddin, Caerfyrddin Yn ogystal, mae'r swyddog Diogelwch Coed hefyd yn ceisio sicrhau bod coed newydd yn cael eu plannu yn lle'r holl goed sy'n cael eu gwaredu am resymau diogelwch. |
|  | EIDDO |  |  |
| 18056 | Cydweithio i sicrhau y bydd pob prosiect newydd CSC o'r cam cysyniadol yn darparu budd net i fioamrywiaeth a Seilwaith Gwyrdd a Glas. Myfyrio mewn briffiau ar gyfer ymgynghorwyr a chontractwyr. Sicrhau bod y gofynion hyn yn cael eu cyflawni, bod gofynion cynnal a chadw hirdymor wedi'u datrys ac y cytunir ar ddatrysiadau cyllido | 1, 2, 3 | Mae'r gwaith yn parhau i sicrhau bod yr holl friffiau a manylebau dylunio a wnaed gan Ddylunio Eiddo yn adlewyrchu'r gofynion ar gyfer Seilwaith Gwyrdd a Glas gan ddeall yn well yr effaith ar gostau'r cynllun. |
| 18057 | Fel rhan o raglen gwaredu asedau CSC, cyn cynnig safleoedd i'w gwerthu, ymgynghori â'r is-adran Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd ynghylch cyfleoedd ar gyfer bioamrywiaeth | 1 | Mae'r Rhaglen Derbyn Cyfalaf yn cael ei dosbarthu i'r gwasanaeth Cadwraeth ac yn cael ei hystyried fel rhan o'r Grŵp Defnydd Tir ar gyfer opsiynau defnydd amgen. |
| 18058 | Gyda'r is-adran Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd, adolygu'r cytundebau tenantiaeth ar ffermydd CSC, fel y bo'n briodol, i hyrwyddo cyfleoedd a thechnegau ffermio sy'n ystyriol o natur, a gwella bioamrywiaeth ar ffermydd CSC. | 1, 2 | Mae gwaith yn mynd rhagddo ym Mremenda Uchaf, Llanarthne i gyflwyno ac ymchwilio i arferion ffermio mwy cynaliadwy ar y fferm hon sy'n eiddo i CSC. Gan weithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru, yn 2023/24 cwblhawyd adroddiadau Seilwaith Closydd Fferm ar gyfer pedair fferm yn Llanarthne. Bydd yr adroddiadau hyn yn rhoi cyngor ynghylch sut y bydd rheoli dŵr ar glos fferm yn cael ei wella. Mae Swyddog Coetir CSC wedi adolygu cyfleoedd plannu coed ar nifer o ffermydd a osodir gan CSC ac mae coed wedi'u plannu ar nifer fach ohonynt: • Mae dau ddaliad yn Nhalacharn yn bwrw ymlaen â phrosiectau plannu coed gyda Swyddog Coetir CSC ar ddau ddaliad CSC • Tir tenant ger Llanymddyfri • Fferm Bremenda Uchaf, Llanarthne Cytunwyd hefyd, pan fydd daliadau gwledig yn dod yn wag, y cynhelir trafodaethau ac ymweliadau safle gyda chydweithwyr yn yr is-adrannau Eiddo a'r Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd i adolygu'r cyfleoedd a'r ffyrdd o wella bioamrywiaeth ar y safleoedd hyn, gan weithio gydag unrhyw denantiaid newydd Mae'r is-adrannau Eiddo a'r Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd yn parhau i weithio'n agos â'i gilydd i archwilio cyfleoedd ar gyfer ffermio sy'n ystyriol o natur a gwella bioamrywiaeth ar ffermydd a thir â thenantiaid CSC |
|  | AMDDIFFYN RHAG LLIFOGYDD |  |  |
| 18060 | Datblygu a hyrwyddo dull integredig o ddylunio cynlluniau SDCau sy'n seiliedig ar natur ac sy'n hawdd eu cynnal a'u cadw a fydd yn cyfrannu at ofynion tirlunio, ac yn darparu seilwaith gwyrdd, a budd net i fioamrywiaeth ar gyfer datblygiadau mwy/mawr | 1,3 | Ym mis Ebrill 2023, defnyddiwyd grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru i ariannu seminar hyfforddi 1 diwrnod ar gyfer 50 o gynrychiolwyr, swyddogion ac ymgynghorwyr CSC ynghylch datrysiadau SDCau sy'n ystyriol o natur. Fe'i cyflwynwyd gan Robert Bray Associates, arweinwyr yn y maes hwn yn y DU. Dyletswydd statudol CSC o dan Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yw sicrhau bod pob datblygiad newydd yn gweithredu systemau draenio cynaliadwy. Rhan annatod o'r broses gydsynio yw sicrhau bod cynnydd mewn bioamrywiaeth ac amwynder. Yn 2024/25 roedd 60% o'r ceisiadau a dderbyniwyd ynghylch draenio cynaliadwy yn safleoedd tir llwyd ac rydym wedi mabwysiadu 7260m3 o seilwaith gwyrdd ar safleoedd ledled y sir. Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni'r targedau angenrheidiol o ran seilwaith gwyrdd a thargedau cysylltiedig, yn 2024 cynhaliwyd adolygiad annibynnol o'r caniatâd draenio cynaliadwy. Roedd hyn wedi tynnu sylw at y ffaith bod 80% o'r ceisiadau a adolygwyd yn bodloni'r safonau ar gyfer creu amwynder. Nododd yr un adolygiad fod 60% o'r ceisiadau a adolygwyd yn bodloni'r safonau ar gyfer cynnydd net mewn bioamrywiaeth ac roedd 30% o'r ceisiadau'n bodloni safon uchel o ran cynnydd net mewn bioamrywiaeth. Er mwyn parhau i fodloni'r gofyniad hwn, rydym yn esblygu ein gwasanaeth cyn ymgeisio yn barhaus i sicrhau bod cyngor yn cael ei ddarparu i gwsmeriaid ar seilwaith gwyrdd a chynnydd net mewn bioamrywiaeth. Rydym hefyd wedi datblygu papur sy'n ceisio cynnig arweiniad pellach i'n cwsmeriaid. Rydym yn rhagweld y bydd y cyngor pwrpasol hwn yn rhoi mwy o gyfleoedd i ni ddylanwadu ar ddylunio a chyflawni'r canlyniadau seilwaith gwyrdd rydym yn dymuno eu cael. Hefyd, yn 2024, roedd ein cydweithwyr polisi strategol a chreu lleoedd wedi datblygu canllawiau a pholisi seilwaith glas a gwyrdd sy'n annog datblygwyr i ddefnyddio'r seilwaith a fydd yn ein helpu i gyflawni'r nodau hyn. Systemau Draenio Cynaliadwy - Cyngor Sir Caerfyrddin |
| 18062 | Camlas Pen-bre - bwrw ymlaen â'r gwaith o baratoi cynllun rheoli ar gyfer y safle hwn a'i reoli i amddiffyn rhag llifogydd, darparu bioamrywiaeth, rheoli rhywogaethau goresgynnol a darparu buddion o ran amwynderau, a hynny'n unol â'r ddeddfwriaeth | 2,3,4 | Datblygodd y tîm Amddiffyn rhag Llifogydd gynllun rheoli ar gyfer y gamlas a oedd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer rheoli coed, y llwybr beicio/teithio llesol, perygl llifogydd a rhywogaethau goresgynnol. Bellach Hawliau Tramwy Cyhoeddus, yr Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd a swyddogion perygl llifogydd sy'n gyfrifol am y camau gweithredu i'w gweithredu'n briodol. Mae gwaith wedi'i gwblhau i gael gwared ar rywogaethau goresgynnol sy'n cael effaith andwyol ar y fioamrywiaeth sy'n gysylltiedig â'r gamlas yn ardal Pen-bre. Gyda chyllid grant Llywodraeth Cymru cafodd pluen parot, y planhigyn ymledol dyfrol, ei reoli'n rhannol yn 2024 a 2025. Mae hyn yn cael ei fonitro gan wirfoddolwyr lleol. Mae llygod pengrwn y dŵr bellach yn bresennol yn y gamlas, felly mae'n rhaid i unrhyw fath o waith rheoli gael ei wneud gan ystyried eu presenoldeb ac yn ôl datganiad dull y cytunwyd arno i sicrhau nad ydynt yn cael eu heffeithio. |
|  | DYLUNIO EIDDO |  |  |
| 18063 | Dangos tystiolaeth fod prosiectau CSC yn cyflawni dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 CSC, a'i Strategaeth Coed a Choetir. Mabwysiadu datrysiadau dylunio sy'n hawdd eu cynnal a chadw ac sy'n ystyriol o natur. Myfyrio mewn briffiau ar gyfer ymgynghorwyr a chontractwyr. Sicrhau bod y gofynion hyn yn cael eu cyflawni, bod gofynion cynnal a chadw hirdymor wedi cael sylw ac y cytunwyd ar ddatrysiadau cyllido | 1, 2,3 | Mae trafodaethau bellach yn cael eu cynnal er mwyn cynnwys gwelliannau ar gyfer bioamrywiaeth a Seilwaith Gwyrdd ym mhrosiectau CSC, e.e. cynlluniau ar gyfer adnewyddu Rhes Wood yng Nghaerfyrddin. Mae Ecolegwyr Prosiect bellach yn cefnogi'r gwasanaeth Eiddo wrth ddylunio a chyflawni prosiectau. Mae gofynion y Strategaeth Coed a Choetir yn cael eu hymgorffori mewn dogfennau templed o ran tendro a gwybodaeth ddylunio. |
|  | PRIFFYRDD a THRAFNIDIAETH - Dylunio Proffesiynol a Theithio Llesol |  |  |
| 18064 | Dangos tystiolaeth y bydd prosiectau, o'r cam cysyniadol, yn cyflawni dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 CSC, ac os yw lle'n caniatáu, ei strategaeth Coed a Choetiroedd. | 1,2,3 | Os yw lle'n caniatáu, cynhwysir gwella bioamrywiaeth yn y dyluniad lle bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn briodol (e.e. cynnwys pibell sych ar gyfer dyfrgwn ar brosiectau adfer pontydd lle bo hynny'n briodol). Mae hyn yn fwy hyfyw ar gynlluniau newydd sy'n gofyn am ganiatâd cynllunio e.e. Llwybr Dyffryn Tywi, nag ar gynlluniau sy'n dod o fewn datblygiad a ganiateir. Mae cynlluniau priffyrdd fel arfer yn cynnwys prosiectau cynnal a chadw neu amnewid sy'n dod o dan ddatblygiad a ganiateir. Mae'r rhain yn adlewyrchu cyfrifoldebau statudol y cyngor fel Awdurdod Priffyrdd neu Ddraenio Tir. O fewn y tir sydd ar gael ac o ystyried gwelededd ar briffyrdd, rydym yn asesu pa ddarpariaethau y gellir eu gwneud ar gyfer bioamrywiaeth. Mae gwaith cynnal a chadw parhaus yn cadw at y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd, sef dull strategol a ddefnyddir gan gynghorau i reoli a chynnal rhwydweithiau priffyrdd yn unol â dyletswyddau statudol ac arferion gorau. Ar gyfer prosiectau ffyrdd newydd, rydym yn ymgysylltu'n gynnar â thimau ecoleg a bioamrywiaeth i archwilio cyfleoedd gwell ar gyfer bioamrywiaeth a thirlunio. |
| 18065 | Monitro'r gwaith o gyflawni prosiectau i sicrhau cydymffurfiaeth â briffiau, a bod gofynion o ran bioamrywiaeth a thirwedd yn cael eu cyflawni | 1,2,3 | Pan fo contractwyr yn cwblhau gwaith, mae'r tîm dylunio yn monitro'r contract am y 12 mis cyntaf. Mae'r cyfrifoldeb hwn wedyn yn cael ei drosglwyddo i'r gwasanaeth sy'n mabwysiadu'r gwaith. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yn cynnwys cynlluniau cynnal a chadw ac amnewid o fewn ffiniau presennol priffyrdd. Yn yr ardaloedd hyn, rydym yn gwneud y mwyaf o ddarpariaethau yn seiliedig ar y tir sydd ar gael. Ar gyfer cynlluniau a ddarperir gan gontractwyr allanol, rydym yn sicrhau eu bod yn cadw at friffiau ac yn cydymffurfio â gofynion o ran bioamrywiaeth a thirlunio a bennir yn y contract. Mae prosiectau mawr o ran plannu a thirlunio yn cynnwys rhwymedigaeth cynnal a chadw o 5 mlynedd, ac mae gan brosiectau llai o faint gyfnod cynnal a chadw o 12 mis. Ar ôl y cyfnodau hyn, mae'r asedau'n cael eu cynnal a chadw yn unol â'r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd, sef dull strategol a fabwysiadwyd gan gynghorau i reoli a chynnal rhwydweithiau priffyrdd yn unol â dyletswyddau statudol ac arferion gorau. |
| 18066 | Dangos tystiolaeth o'r modd y mae prosiectau Teithio Llesol, o'r cam cysyniadol, yn cyflawni dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 CSC, a'i strategaeth Coed a Choetir. | 1,3 | Teithio Llesol yn ymgynghori â'r Adran Amgylchedd Naturiol a Chynaliadwyedd ar gynlluniau newydd: e.e. Sanclêr. Cwblhawyd gwaith plannu coed mewn ardal fechan (300 o goed a llwyni) ym mis Chwefror 2024 ar safle'r Gwlyptir lle dargyfeiriwyd llwybr teithio llesol i ffwrdd o'r afon ac roedd ysgol a chymuned leol yn rhan o'r gwaith plannu. Mae gan yr ardal o dir a adawyd ar ôl symud y llwybr brosiect i greu nodwedd gwlyptir yma ac mae CSC yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru i fwrw ymlaen â hyn yn 2025/26 gyda'r nod o ddynodi'r ardal yn Warchodfa Natur Leol. Mae Ymgynghoriad Cyhoeddus wedi dangos bod y syniad hwn yn cael ei gefnogi gan y rhai a fynychodd ddigwyddiadau ymgynghori. Mae'r Grŵp Cyflawni Prosiectau Ochr Cleient wedi cytuno y byddai cyngor ac arweiniad yn cael ei geisio gan gydweithwyr priodol er mwyn gallu rhoi ystyriaeth gynnar i ddatblygiad seilwaith priodol sy'n ystyriol o natur . Mae cyswllt wedi'i wneud â chydweithwyr er mwyn cytuno ar bresenoldeb Grŵp Cyflawni Prosiectau yn y dyfodol yn barod ar gyfer datblygu a chyflwyno rhaglenni 2025/26. |
|  | GRANTIAU DATBLYGU ECONOMAIDD ac ADFYWIO |  |  |
| 18067 | Dangos tystiolaeth o sut mae prosiectau Adfywio CSC, o'r cam cysyniadol, wedi'u cynllunio i gyflawni dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 CSC, ac os yw lle'n caniatáu, ei strategaeth Coed a Choetir. | 1 | Mae prosiectau adfywio'r Cyngor yn ystyried materion ecolegol ar y cam cysyniadol, er enghraifft mae ardaloedd arwyddocaol ar gyfer bioamrywiaeth yn cael eu cadw a'u gwella ar safle Dwyrain Cross Hands, gyda rheolaeth barhaus yn cyfrannu at ddiogelu a gwella'r fioamrywiaeth fel rhan o'r datblygiad yma. Mae rheoli'r ystâd yn annog bioamrywiaeth y tu allan i'r meysydd lliniaru, h.y. ymylon ffyrdd a phantiau drwy drefniadau torri gwair y cytunwyd arnynt. Ym Mharc Gelli Werdd, Cross Hands, mae datblygiad o unedau cyflogaeth wedi ystyried yr effaith ar goed ffin presennol cyfagos yn ogystal â nodweddion cynefin ychwanegol. Paratowyd canllawiau ffurfiol ynghylch tirlunio hawdd ei gynnal a chadw mewn cydweithrediad â swyddog tirwedd ar gyfer blaenau lleiniau. Mae'r elfennau hyn hefyd yn cael eu hymgorffori mewn datblygiad arfaethedig o unedau cyflogaeth yn Beechwood, Llandeilo sy'n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru drwy ei menter ar y cyd â'r Cyngor. Anogir ymgeiswyr am grantiau Adfywio i lofnodi Addewid Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru a dangos eu dull busnes o leihau'r effaith ar yr amgylchedd. Mae cynlluniau gwella canol trefi yn cynnwys plannu coed os yw lle'n caniatáu er gwaethaf heriau, gan sicrhau nad oes unrhyw effaith ar ddwythellau gwasanaethau. |
|  | CYMUNEDAU |  |  |
|  | HAMDDEN AWYR AGORED |  |  |
| 18068 | Sicrhau cyllid ar gyfer swydd barhaol a fydd yn sicrhau bod gan CSC y gallu i reoli ei Warchodfeydd Natur Lleol a safleoedd tebyg mewn ffyrdd a fydd yn gwarchod ac yn gwella ei fioamrywiaeth ac yn galluogi pobl i fwynhau natur. | 1 | Mae'r swydd wedi'i sicrhau ac mae deiliad y swydd yn rheoli Gwarchodfeydd Natur Lleol CSC a safleoedd eraill ar ran Hamdden Awyr Agored |
| 18069 | Bwrw ymlaen â dynodi Ynys Dawela ym Mrynaman, ac ystyried Caeau Cydweli (ger Cei Cydweli) a Gwlyptir Sanclêr fel Gwarchodfeydd Natur Lleol (LNR) gydag Is-adran yr Amgylchedd Naturiol Gwledig a Chynaliadwyedd. Adolygu cyfleoedd ar gyfer cytundebau Adran 106 i ariannu'r gwaith o reoli Gwarchodfeydd Natur Lleol yn y dyfodol | 1, 2, 3, 4, 5 | • Mae dynodi Ynys Dawela fel Gwarchodfa Natur Leol yn mynd rhagddo drwy Hamdden Awyr Agored. Cytunwyd ar y dynodiad gyda CNC. • Cei Cydweli – Nid yw'r broses o'i ddynodi fel Gwarchodfa Natur Leol wedi dechrau eto. Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi galluogi gosod ffensys a phori mewn ardaloedd allweddol o fewn y safle. Bwriedir plannu coed yn ystod Gaeaf 2025. Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi caniatáu arolwg infertebratau i hysbysu rheolwyr a dynodi'r lle fel Gwarchodfa Natur Leol. • Gwlyptiroedd Sanclêr. Nid yw'r broses o ddynodi'r lle fel Gwarchodfa Natur Leol wedi dechrau eto. Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn arwain o ran arolygon i lywio'r broses o greu nodweddion gwlyptir yma a bydd hyn yn llywio'r broses o ddynodi'r lle fel Gwarchodfa Natur Leol. Mae llygod yr ŷd wedi'u cofnodi ar y safle a bydd hyn yn llywio'r gwaith rheoli yn y dyfodol. • Mae cyllid Adran 106 ar gael ar gyfer rheoli yng Nghei Cydweli ac yn Sanclêr pan fydd y dynodiad yn digwydd. |
| 18070 | Gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i gwblhau cytundeb rheoli Adran 16 ar gyfer 44 hectar ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain | 1, 3, 4, 5 | Mae cytundeb rheoli Adran 16 bellach wedi'i lofnodi ac ar waith gyda CNC ar gyfer rheoli 44ha o'r safle 72ha. Mae CNC, ac yn benodol y Prosiect Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Mawnogydd, gan weithio gyda'r gwasanaeth Hamdden Awyr Agored a chontractwyr arbenigol, wedi ymgymryd â gwaith mawnogydd helaeth, a wnaed yn 2024 i adfer y fawnog ar y safle. Aeth Prosiect Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Mawnogydd, ynghyd â grŵp o arbenigwyr newid hinsawdd o'r cenhedloedd cartref, i'r safle ym mis Mehefin 2025. |
|  | PROSIECTAU TAI NEWYDD A CHYNNAL A CHADW TAI PRESENNOL A'R ARDALOEDD CYFAGOS |  |  |
| 18071 | Drafftio, mabwysiadu a hyrwyddo Canllawiau Datblygu Tai, Ecoleg a Bioamrywiaeth CSC | 1,6 | Mae'r ddogfen ganllaw Datblygu, Ecoleg a Bioamrywiaeth wedi'i drafftio a'i mabwysiadu fel dogfen ganllaw gan y Tîm Strategol Tai ac Adfywio ar 26.06.23. Ei nod yw: amddiffyn, cynnal a gwella ecoleg a bioamrywiaeth yn ein datblygiadau trwy ymgysylltu'n gynnar â'r broses ddichonoldeb a dylunio. Byddwn yn cofleidio ecoleg a bioamrywiaeth o'r cychwyn cyntaf, gan ei roi wrth wraidd ein penderfyniadau ac yn sicrhau bod ein datblygiadau'n cyfrannu'n gadarnhaol at gyfrifoldebau'r Cyngor tuag at gynnal a gwella ecoleg a bioamrywiaeth. I gyflawni hyn, byddwn yn: - Sicrhau bod y tîm Ecoleg yn cael ei gynnwys yn ein holl friffiau datblygu; - Annog ymgysylltu a chydweithrediad cynnar yn y broses; - Cynnwys ein cydweithwyr yn y tîm Ecoleg trwy gydol y camau datblygu; - Ystyried yr holl argymhellion a wneir; - Gwneud ein gorau glas i ymgorffori canfyddiadau mewn dyluniadau manwl cynlluniau; - Gweithio gyda phartneriaid allweddol i sicrhau eu bod nhw hefyd yn rhannu ein gwerthoedd ac yn ymgysylltu'n gynnar; - Lle bo'n bosibl, mynd yr ail filltir i archwilio atebion arloesol i wella a diogelu ecoleg a bioamrywiaeth yn ein datblygiadau |
| 18072 | Sicrhau bod y Canllawiau Datblygu Tai ac Ecoleg a Bioamrywiaeth yn cael eu hadlewyrchu ym mriffiau prosiect ac yn parhau i fod wedi'u hymgorffori ym mhob cam o'r gwaith o ddatblygu a gweithredu'r prosiect. Sicrhau bod y Prosiect Ecoleg yn ymwybodol o'r materion ecoleg ym mhob cynllun y mae'r gwasanaeth Tai yn bwrw ymlaen ag ef. | 1 | • Mae briffiau prosiect gan y gwasanaeth Tai yn cynnwys y gofyniad i gynnwys ecoleg fel ystyriaeth allweddol yn y cynigion ar gyfer datblygu ynghyd â chefnogi, cynnal a, lle bo hynny'n bosibl, gwella bioamrywiaeth yn yr ardal ar gyfer rhywogaethau allweddol ar ôl ymgynghori ag Ecolegwyr y Cyngor. Mae hwn yn ofyniad safonol sy'n cael ei gyflawni ar gyfer ein holl ddatblygiadau tai. Mae'r Project Ecoleg wedi ymgymryd â: • Gwaith parhaus ar safle prosiect allweddol Bryn Mefys, Llanelli, i ddarparu gwelliannau i gynefinoedd ar gyfer Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (ystlumod a phathewod). •Darparwyd hyfforddiant i 60 o weithwyr tai. • Ymatebwyd i 32 o ymholiadau. • Darparwyd gwelliannau ar safleoedd Tai: Ffordd Aneurin, Pontyberem 21 Heol Ffynnon, Llanelli |
| 18073 | Gweithio gyda Phrosiect Ecoleg CSC i hyfforddi swyddogion tai mewn materion yn ymwneud â Rhywogaethau a Warchodir. |  | Cafodd ail Ecolegydd Prosiect CSC ei recriwtio ym mis Rhagfyr 23 i weithio gyda'r gwasanaeth Tai ar faterion cynnal a chadw. Mae hyfforddiant yn swyddogaeth graidd o'r rôl hon, ac ar ôl nifer o sesiynau a gwblhawyd yn 2023/24, a hyfforddiant a gwblhawyd yn 2023/24, mae cymorth swyddogion fel arfer yn un-i-un. Yn 2025, mae Ecolegwyr Prosiect yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl dimau tai (gan gynnwys swyddogion sy'n ymwneud â thai gwag, cynnal a chadw ymatebol a gwaith wedi'i gynllunio) i hyfforddi a chynorthwyo â gwaith, gan sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth rhywogaethau a warchodir yn ystod y gwaith a'r ddyletswydd Adran 6 i gynnal a gwella bioamrywiaeth trwy'r holl waith a wneir. |
|  | AR DIR A REOLIR GAN DAI A CHYMUNEDAU |  |  |
| 18074 | Mewn cydweithrediad â'r is-adran Amgylchedd Naturiol Gwledig a Chynaliadwyedd, nodi cyfleoedd i wella bioamrywiaeth ar dir a reolir gan y gwasanaeth Tai, e.e. rheoli glaswelltir amwynder ar gyfer pryfed peillio a phlannu coed yn unol â Strategaeth Coed a Choetir CSC | 1,3 | Roedd cyllid Lleoedd Lleol ar gyfer Natur LlC wedi darparu cynlluniau gwerthfawr i wella seilwaith gwyrdd ac ymgysylltu â thrigolion ar safleoedd y gwasanaeth Tai ledled y sir. Cyflwynwyd y rhain gan y swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ac roeddent yn cynnwys: • plannu coed, perthi a pherllannau • gwella mannau agored cyhoeddus trwy osod meinciau â blychau plannu, llwybrau a gwelyau blodau • trawsnewid 2 hen safle garej o dir y gwasanaeth Tai fel rhan o brosiectau "Llwyd i Wyrdd" i greu gofod naturiol hygyrch ar hen ardal tarmac. Yn 2025 dechreuodd y gwasanaeth Cynnal a Chadw Tiroedd reoli rhai ardaloedd ledled y sir yn unol â'r https://www.sirgar.llyw.cymru/media/iydjxjjg/strategaeth-ar-gyfer-rheoli-glaswelltir-i-bryfed-peillio-ar-ystad-cyngor-sir-caerfyrddin-2024-29.pdf. Bydd hyn yn cael ei ddatblygu dros y blynyddoedd i ddod, ac yn llywio Cytundebau Lefel Gwasanaeth yn y dyfodol. |
|  | ADDYSG |  |  |
| 18075 | Dangos tystiolaeth fod prosiectau addysg y gwasanaeth Cymunedau yn cyflawni dyletswydd bioamrywiaeth Adran 6 CSC, ac os yw lle'n caniatáu, ei strategaeth Coed a Choetir. Darparu gwelliannau i fioamrywiaeth fel rhan o gynlluniau tai newydd a chynlluniau llai o faint. Ymgorffori'r gofynion hyn yn y cam cysyniadol. Dangos tystiolaeth o fabwysiadu datrysiad dylunio sy'n ystyriol o natur ac sy'n hawdd ei gynnal a chadw | 1 | Tra bo’r Strategaeth Rhaglen Moderneiddio Addysg yn cael ei hadolygu, mae Addysg yn parhau i ymgysylltu â chynrychiolwyr ecoleg wrth ddatblygu cynlluniau i sicrhau ein bod yn ymgorffori cyfleoedd i wireddu ein dyletswydd bioamrywiaeth a'n strategaeth coed a choetir, gan weithio mewn ffordd gydweithredol. |
| 17795 | Ar dir a reolir gan Addysg (e.e. ysgolion CSC), nodi cyfleoedd i wella bioamrywiaeth e.e. rheoli rhai ardaloedd o laswelltir amwynder ar gyfer pryfed peillio, ac ardaloedd sy'n addas ar gyfer plannu coed, yn unol â Strategaeth Coed a Choetir CSC | 1, 3 | • Plannwyd coed yn Neuadd y Gwendraeth (a reolir gan Addysg) yn ystod gaeaf 2023/24, a ariannwyd gan grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur CSC • Mae Swyddog Diogelwch Coed CSC yn parhau i chwilio am gyfleoedd i blannu coed ar dir ysgolion lle mae'n rhaid gwaredu coed am resymau diogelwch. Mae nifer o ysgolion yn trefnu plannu eu coed eu hunain. Mae'r Ymgynghorydd Cymorth Addysgol Cyswllt mewn cysylltiad rheolaidd â'r swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ynghylch cymorth bioamrywiaeth i ysgolion. Darperir arolygon cyfleoedd i blannu coed a choetir mewn ysgolion gan y swyddog Diogelwch Coed, Jason Winter, a swyddog Coed Cymru, Gus Hellier. Mae nifer o ysgolion unwaith eto wedi cymryd rhan yn y rhaglen hyfforddi athrawon 'Gardd Newid Hinsawdd' yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r holl ysgolion sy'n cymryd rhan wedi datblygu mannau tyfu cynhyrchiol sy'n denu pryfed peillio yn eu tiroedd yn dilyn yr hyfforddiant hwn . Nid yw Gwella Ysgolion yn gwneud fawr o ddim o ran plannu coed a rheoli glaswelltir ar dir ysgolion, er bod ein Grŵp Gweithredu Hinsawdd wedi cyfeirio at y newidiadau sydd eu hangen yn ei Faniffesto. |
|  | CAFFAEL |  |  |
| 18076 | Ceisio cyfleoedd i fwrw ymlaen â chaffael cynhyrchion glanhau sy'n rhydd o ffosffad neu sydd heb lawer o ffosffad (mae'r camau gweithredu hwn yn adeiladu ar gam gweithredu yn y Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd blaenorol). | 1 | Mae'r tîm gwasanaethau glanhau wedi mabwysiadu polisi ar gyfer prynu cemegau heb ffosffad yn unig, sydd wedi'i ysgrifennu yn y contract gyda'n cyflenwr cemegau glanhau, Lyreco. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio cynnyrch sy'n gydnaws â'r amgylchedd. |
|  | POLISI CORFFORAETHOL |  |  |
| 18077 | Dangos tystiolaeth sy'n cyfeirio at ddyletswydd Adran 6 CSC mewn meysydd polisi eraill | 1,6 | O 08/01/24 mae templedi adroddiadau'r pwyllgor bellach yn cynnwys blwch goblygiadau Bioamrywiaeth a Newid Hinsawdd er mwyn i awduron yr adroddiadau ei gwblhau |

5.4 Camau gweithredu ychwanegol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi'u cyflawni nad oeddent wedi'u cynnwys yn ei drydydd Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd 2023-25 
5.4.1 Mae'r Cyngor wedi dechrau datblygiadau sylweddol, e.e. gweithio mewn partneriaeth i ddarparu safle Pentre Awel yn Llanelli a Llwybr Beicio Dyffryn Tywi 16 km o hyd o Gaerfyrddin i Landeilo. Mae'r ddau wedi wynebu problemau ecolegol sylweddol, ac mae Ecolegwyr Prosiect y Cyngor wedi gweithio'n galed ar y prosiectau gan weithio ochr yn ochr â pheirianwyr, dylunwyr a chontractwyr i sicrhau bod y materion ecolegol yn cael eu datrys yn ddigonol.

5.4.2 Mae'r afonydd yng ngorllewin Cymru a'r bywyd gwyllt y maent yn eu cefnogi yn parhau i fod dan fygythiad gan ddigwyddiadau llygredd a'r prif ffynonellau o faetholion yw'r sector defnydd tir gwledig (gwrteithiau a thail) a charthffosiaeth dŵr gwastraff (carthffosiaeth, gwastraff bwyd, glanedyddion). Mae’r digwyddiadau tywydd eithafol y mae’n ymddangos ein bod yn eu cael yn gwaethygu’r materion hyn gan fod cyfnodau o lawiad trwm iawn yn heriol iawn i’r sawl sy’n rheoli slyri ac ati. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadeirio ac yn gweithio'n rhagweithiol gyda Grwpiau Cyngor Technegol y Byrddau Rheoli Maetholion ar draws de-orllewin Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys y Gweithgor Amaethyddol, y Gweithgor Gwyddoniaeth Dinasyddion a'r Gweithgor Monitro. Cylch gwaith y Bwrdd Rheoli Maetholion yw nodi camau gweithredu i alluogi gwelliannau o ran ansawdd dŵr sydd wedi'u cynllunio i adfer a gwarchod statws cyflwr ffafriol, gan hefyd ganiatáu i'r datblygiad barhau o fewn dalgylch yr ACA heb gynyddu'r llwyth maetholion (datblygiad niwtral o ran maetholion).

5.4.3 Mae Strategaeth Drawsnewid y Cyngor yn darparu fframwaith strategol i gynnal rhaglen o newid sefydliadol o bwys fydd yn cefnogi’r Cyngor i gyflawni ei nodau ac amcanion ehangach fel y’u cyflwynir yn ei Strategaeth Gorfforaethol.

Mae'r Strategaeth Drawsnewid yn nodi nodau ac amcanion i helpu i gyflawni gweledigaeth benodol, ac mae'n amlinellu sut mae’r sefydliad yn bwriadu gwella ei allu a’r ffordd mae’n defnyddio ei adnoddau i gynnig mwy o werth a buddion i’w gwsmeriaid a’i drigolion

5.4.4 Mae'r Cyngor wedi datblygu Cynllun Cyfathrebu Marchnata a'r Cyfryngau i gynyddu'r ddealltwriaeth o'r argyfyngau newid hinsawdd a natur. Mae hyn yn gysylltiedig â Gweithredu ar Newid Hinsawdd Sir Gâr - Mynd i'r Afael â'r Argyfyngau Newid Hinsawdd a Natur.

Ar ôl cyrraedd y man canol o fewn ein rhaglen Carbon Sero Net erbyn 2030, rydym wedi adolygu'r cynnydd hyd yma ac wedi gwella ein cynllun gwreiddiol. Nawr bod y cyngor wedi datgan Argyfyngau Newid Hinsawdd a Natur, mae'n hanfodol ein bod yn eu hystyried gyda'i gilydd gan eu bod yn gynhenid gysylltiedig. Felly, mae diogelu a gwella natur yn agwedd hanfodol yn y cynllun diwygiedig. Mae'r dull diwygiedig hefyd wedi ehangu cwmpas y cynllun gwreiddiol trwy ymgorffori gwaith sy'n cael ei wneud ar draws yr awdurdod ac yn cwmpasu modelu ar ffurf taflwybr a chynllun pobl a newid diwylliannol o ran newid hinsawdd ac argyfwng natur.

6. Adolygiad o’r camau a gyflawnwyd

6.1. A yw’r dull o gyflwyno’r Blaengynllun yn cyflawni’r amcanion?

Y dull a ddefnyddiwyd gan Sir Gaerfyrddin i ddatblygu a chyflawni ei Flaengynllun oedd gweithio tuag at wreiddio bioamrywiaeth a chyflawni dyletswyddau Adran 6 CSC ar draws ei brosesau gwneud penderfyniadau, ei brosiectau, cynlluniau ac arferion gwaith. Gwneir hyn trwy herio a chefnogi swyddogion i edrych ar eu cyfrifoldebau unigol a chyfrifoldebau eu gwasanaeth a’u helpu i adnabod cyfleoedd ar gyfer cynnal a gwella bioamrywiaeth a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau, ar yr un pryd â chyflawni eu cyfrifoldebau ac amcanion eraill, ac ar adegau gwneir bioamrywiaeth yn flaenoriaeth newydd. Mae’r dull hwn yn aml yn arwain at newid yr hyn sydd ar adegau yn arferion gwaith a ddefnyddiwyd ers tro byd. Gall hyn gymryd amser. Er bod rhai meysydd gwasanaeth yn ei chael yn gymharol hawdd i wneud y newid hwn, mae’n llawer anoddach i eraill a phan nad yw’r newidiadau hyn yn dod yn naturiol i’r maes gwasanaeth, mae angen cefnogaeth ac anogaeth hirdymor arnynt wrth wneud y newidiadau hyn.

Dylai'r wybodaeth am y ddeddfwriaeth fod yn fwy cyffredin, a'r gobaith yw y bydd gwaith craffu mewnol parhaus o'n holl swyddogaethau mewn perthynas â dyletswydd o ran Deddf yr Amgylchedd yn cael ei gynnal. Nawr bod yn rhaid i adroddiadau i bwyllgorau CSC gyfeirio at gyflawni dyletswyddau Adran 6, bydd hyn yn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r cyfrifoldeb cyfreithiol hwn.

Caiff camau gweithredu'r Blaengynllun y cytunwyd arnynt, fel y’u nodir yn Nhabl 1, eu monitro trwy System Monitro Gwella Perfformiad (PIMS) CSC a cheir adroddiad arnynt gan y swyddog cyfrifol bob chwe mis. Caiff yr adroddiad hwnnw ei gymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol. Mae Rheolwr yr Is-adran Amgylchedd Naturiol a Chadwraeth a’r Swyddog Bioamrywiaeth yn gyfrifol am sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflawni a’i fonitro ac am gynnwys holl swyddogion perthnasol CSC yn y broses honno. Mae cyflawni pob cam gweithredu yn gofyn am gyswllt rheolaidd rhwng y swyddogion hyn a'r rhai sy'n gyfrifol am bob cam gweithredu unigol. Er bod hyn yn cymryd amser mae’n hanfodol os yw arferion gwaith yn mynd i newid.

Efallai mai cyflawniad parhaus y Blaengynllun yw ei fod wedi bod yn ddull o godi ymwybyddiaeth o’r angen i ymchwilio a bod yn gwbl ymwybodol o effaith unrhyw gynllun neu brosiect ar fioamrywiaeth ar gychwyn y prosiect.

6.2 Monitro’r gwaith o gyflawni’r Blaengynllun gan CSC

I grynhoi, gyda’r mesurau canlynol yn eu lle, mae amcanion Blaengynllun CSC yn cael eu hyrwyddo, ac mae’r gwaith o gyflawni’r cynllun yn cael ei fonitro:

- Ymgysylltu a chydweithio â swyddogion trwy sesiynau gweithdy, cefnogi swyddogion i newid arferion gwaith, monitro a myfyrio ar gamau gweithredu

- Integreiddio camau gweithredu'r Blaengynllun y cytunwyd arnynt gydag arferion gwaith, polisïau a chynlluniau, gan gynnwys Cynlluniau Busnes Is-adrannol

- Adolygu camau gweithredu, diweddaru targedau ac adrodd i PIMS bob 6 mis.

- Adroddiad blynyddol i’r Pwyllgor Craffu ar gyflawni camau gweithredu.

- Sicrhau bod pob adroddiad sy’n mynd i bwyllgorau’r Cyngor yn cyfeirio yn ôl y galw at Ddeddf yr Amgylchedd yn ei Asesiad Effaith Integredig

Mae CSC wedi rhoi ar waith y systemau angenrheidiol ar gyfer datblygu’n barhaus y ffordd y mae’n cyflawni ei Flaengynllun, ac mae Tabl 1 yn crynhoi’r ffordd y cyflawnwyd y camau gweithredu a nodwyd ym Mlaengynllun 2023–2025. Wrth i bobl ar draws y sefydliad ddod yn fwy a mwy cyfarwydd â’r ffordd newydd hon o weithio, derbynnir y daw’n rhwyddach i gyflawni camau gweithredu mwy niferus a mwy uchelgeisiol. Mae CSC yn parhau i adeiladu ar ei gamau gweithredu llwyddiannus, ac mae hyn yn helpu i wreiddio ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofynion Deddf yr Amgylchedd ar draws yr awdurdod ar bob lefel.

Mae’r Cyngor wedi defnyddio dull ymarferol o gyflawni ei Flaengynllun. Gan ddefnyddio ei PIMS mae’n monitro’r camau gweithredu y mae’r cynllun hwn yn eu cynnwys, gan sicrhau bod ei ddyletswydd Adran 6 yn cael ei chydnabod a’i deall ar draws yr awdurdod, a bod camau priodol yn cael eu rhoi ar waith, eu cyflawni ac yr adroddir arnynt.

6.3 Pa faterion bioamrywiaeth a gododd yn 2023–2025?

6.3.1 Mae sefyllfa byd natur yn parhau i ddirywio. Mae adroddiad diweddaraf Sefyllfa Byd Natur 2023 y DU yn darparu darlun manwl o sut mae natur yn ymdopi ac mae'n datgelu graddfa ddinistriol o'r colledion natur ledled y DU, y pwysau sy'n effeithio ar natur, a'r hyn sydd ei angen i fynd i'r afael â cholledion natur. Mae'r adroddiad yn datgelu bod yr amrywiaeth o 753 o rywogaethau a astudiwyd wedi gostwng 19% ar gyfartaledd ledled y DU ers 1970. Gan ddefnyddio meini prawf y Rhestr Goch, canfuwyd bod 16% (bron i 1500 o rywogaethau) bellach mewn perygl o ddiflannu ym Mhrydain.

Mae Cymru bellach yn un o'r gwledydd mwyaf prin eu natur ar y Ddaear.  Yn Sefyllfa Byd Natur Cymru 2023 aseswyd perygl 3897 o rywogaethau o ddiflannu, a hynny gan ddefnyddio meini prawf y Rhestr Goch. Canfuwyd bod 18% (un o bob chwech) mewn perygl o ddiflannu, gan gynnwys rhywogaethau fel llygod pengrwn y dŵr (mae ardaloedd o Sir Gaerfyrddin yn bwysig i'r rhywogaeth hon) a bod mwy na 2% eisoes wedi diflannu yng Nghymru. Mae'r durtur a bras yr ŷd eisoes wedi diflannu o'r awyr yn Sir Gaerfyrddin. Mae rhywogaethau adnabyddus a gofnodwyd yn Sir Gaerfyrddin fel eog yr Iwerydd a'r gylfinir hefyd wedi dioddef dirywiad difrifol yng Nghymru. Mae angen gweithredu brys yn fwy nag erioed.

6.3.2 Mae clefyd coed ynn yn dal i fod yn fater pwysig i CSC a bydd yn effeithio ar gyfran sylweddol o’r coed yn ein tirweddau ac yn effeithio ar ein coetiroedd.  Rhan o bolisi clefyd coed ynn CSC fydd yr angen i adnabod a threfnu plannu coed a choetiroedd newydd i wneud yn iawn am y colledion hyn.

Mae llawer o goetiroedd â choed ynn yn dioddef o'r clefyd hwn. Mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â’i gyfrifoldebau ei hun ynghylch y clefyd. Mae hefyd wedi datblygu Cynllun Cyfathrebu a fydd yn cynnig cyngor i reolwyr tir a bydd yn mynd i’r afael â’r angen hirdymor i blannu coed. Mae’r Cyngor yn ymwybodol o’r angen i sicrhau bod y coed iawn yn cael eu plannu yn y lleoedd iawn ac nad yw gwerth bioamrywiaeth presennol y safleoedd y bwriedir plannu ynddynt yn cael ei ddiystyru.

6.3.3. Gallai trefniadau yn y dyfodol ar gyfer cymorth amaethyddol gan Lywodraeth Cymru gael effaith gadarnhaol ar fioamrywiaeth sydd ynghlwm wrth ein tirweddau amaethyddol. Mae tir amaethyddol a’r cynefinoedd bywyd gwyllt sydd ynghlwm wrtho yn cefnogi llawer o fioamrywiaeth y sir, ac mae gwerth y tir hwn i fioamrywiaeth yn fregus iawn yn wyneb newidiadau i’r gefnogaeth ariannol i amaethyddiaeth. Gallai cymorth i ffermwyr drwy daliadau amaethyddol nid yn unig helpu bioamrywiaeth a'u gwasanaethau ecosystem cysylltiedig ond gallai helpu hyfywedd ffermio yn wyneb tywydd eithafol oherwydd newid hinsawdd.

6.4 Casgliadau ac argymhellion ynghylch cyflawni Blaengynllun 2026–2028

Defnyddiodd CSC ddull trefnus a phragmataidd o ddatblygu a chyflawni ei Flaengynllun 2023-2025. Mae wedi ceisio ymgysylltu a chydweithio gyda swyddogion ar draws yr awdurdod i ddatblygu’r gweithredoedd unigol y mae’r cynllun yn eu cynnwys. Mae'r dull hwnnw'n parhau i fod yn ofyniad parhaus i alluogi meysydd gwasanaeth i ddeall goblygiadau'r gofyniad yn llawn ac i ymgorffori gwaith ac adrodd amdano i gefnogi bioamrywiaeth ac ecosystemau mewn ffordd ystyrlon.

Felly, fel rhan o'r gwaith o ddatblygu a chyflawni Blaengynllun 2026–28, byddwn yn anelu at:

• Buddsoddi mewn hyfforddiant pellach a chodi ymwybyddiaeth o ofynion Deddf yr Amgylchedd ar draws meysydd gwasanaeth drwy gynnal gweithdai wedi'u targedu a chydweithio ag adrannau perthnasol i ystyried eu swyddogaethau/darpariaeth gwasanaeth unigol. Dylai hyn arwain at well dealltwriaeth o ddyletswydd Deddf yr Amgylchedd gan swyddogion sy'n gyfrifol am weithgareddau, ynghyd â'u rheolwyr, yn ogystal ag amlygu pwysigrwydd ymgorffori'r gwaith o ddatblygu dyletswydd Adran 6 mewn modd rhagweithiol a'i chyflawni mewn modd ymarferol ynghyd ag arferion gwaith a phwysigrwydd adrodd ar yr hyn y maent yn ei wneud. Bydd y gwaith hwnnw hefyd yn helpu i sefydlu ethos o ran uchelgais uchel ac yn caniatáu ar gyfer datblygu camau gweithredu newydd mwy uchelgeisiol, gan sicrhau bod camau gweithredu PIMS y Blaengynllun yn cael eu hintegreiddio ym mhob Cynllun Rhanbarthol fel y bo'n briodol.

• Bod Blaengynllun Deddf yr Amgylchedd yn rhan o agenda Timau Rheoli Adrannol a Chorfforaethol a’r Pwyllgor Craffu ynghyd a'r Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd, a bod y timau a phwyllgorau hyn yn craffu’r dystiolaeth fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i wella’r ffordd y mae’n cyflawni ei ddyletswyddau Adran 6.